产业服务超市一期方案与原型说明
2026 年 11 月 6 日    版本 1.0
本套材料用于确定一期建设范围、页面流程与技术实施方式，并帮助业务协调人员独立完成项目讲解。确认后，开发团队可以据此细化任务与工期。
一期围绕 5 项核心服务、班车与人才公寓 2 类重点试点开展。其余服务先上架预约，年底成果以真实业务、交付和结算记录为依据。
材料使用顺序
01 一期建设说明：先确认目标、范围、分工与验收。
02 技术方案：明确架构、数据、接口、权限和部署。
03 页面原型与交互说明：逐页确认字段与操作，附演示截图。
04 可点击演示：打开同目录 index.html，切换企业、运营与供应商角色。
05 业务流程与时序图：说明办理顺序与关键系统协作，附可编辑图源。
06 演示说明：按十分钟讲解稿演示，并记录业务确认事项。
当前确认重点
请优先确认现有平台接口、审核与结算责任、服务券适用和额度规则、首批企业与供应商以及资金启动安排。页面中的企业、机构、金额、凭证和业务记录均为模拟数据。
前端采用 Vue，后端采用 Spring Boot。具体版本在核对现有项目和客户环境后锁定；本次交付是方案与原型，尚未开发或部署生产后端。


产业服务超市一期建设说明
在 2026 年 12 月底前，让首批企业能够通过平台申请支持、使用服务券并取得实际服务，完成首批交付确认与结算。建设重点是明确责任、跑通业务，并形成可核验的试点成果。
一期建设目标
平台将服务资源集中展示，并记录企业申请、审核、公示、发券、订单、交付、确认和结算。企业知道去哪里办、办理到哪一步；运营方知道谁在处理、凭证在哪里、还有哪些工作未完成。
年底成果以真实业务记录为依据。平台上线、首张算力券和重点企业服务体验分别准备验收材料与宣传素材；“全市首个”等表述由客户核实后使用。
	建设内容
	一期范围
	验收依据

	5 项核心服务
	算力、网络、注册代办、政策申报、法律财税咨询
	每类至少 1 笔真实业务全流程记录，具体数量由客户确认

	2 类重点试点
	班车、人才公寓；建议首批 5—10 家 A 档企业
	资格审核、需求方案、服务交付和企业确认记录

	其他服务
	产品化展示并接受预约
	名称、内容、计价方式、机构、适用对象等字段完整

	服务资源目标
	文档口径 ≥20 项服务、≥30 家供应商
	客户确认统计口径后按实际发布及入库记录核对

	资金启动
	规划资金池 2 亿元，实际启动额度与拨付节奏待定
	资金安排和实际拨付记录，不以页面展示金额代替



谁使用平台
企业负责提出需求、使用服务券和确认服务结果；供应商负责承接订单、实施服务并提供交付凭证；运营方负责维护服务目录、跟进办理和整理结算资料。主管部门及财务人员按最终授权承担资格审核、公示和结算审核等职责。
原型将后台审核与结算登记放在“运营”角色中，方便讲解。正式系统需拆分岗位权限，不能让任意运营人员同时完成全部审批和付款登记。
一期做到什么程度
企业可以浏览服务、填写需求、查看券和订单；供应商可以接单和提交交付；后台可以审核、记录公示、发券、查看凭证、生成结算台账和导出资料。
服务券是附带用途和有效期的服务支持额度，其正式抵扣比例、企业自付部分、额度算法和到期规则需客户确认。本演示使用“一张券对应一个服务品类、按示例价格全额抵扣”的简化规则。
一期不要求自建银行支付、复杂财务核算、自动授信、采购电子招投标或跨部门自动审批。供应商征集评审仍按业务程序办理，系统负责记录结果及留存材料；班车调度和公寓房态管理不在本次最小范围内。
现有平台接入与独立演示
正式建设优先复用“通通办”入口与“中小微平台”货架。第一步核实单点登录、企业信息、产品、订单和文件接口是否可用，明确双方负责的系统边界。
现在交付的本地演示可以独立打开，不代表决定另建生产平台。若接口暂时无法提供，可先采用经客户同意的入口跳转与受控资料导入；需要在计划中单列正式对接工作和验收。
从现在到年底的推进安排
	时间
	主要工作
	阶段成果与前提

	11 月 6—15 日
	确认原型与业务规则；完成平台接口摸底；启动供应商征集
	范围清单、字段清单、角色权限、接口责任人确认

	11 月 16—30 日
	开发核心流程；整理产品和供应商资料；联调与内测
	可测试版本、目录资料、关键流程测试记录

	12 月 1—15 日
	审核试点企业；发券；开展真实订单试点
	真实申请、服务券、订单与交付；资金和合同需具备条件

	12 月 16—31 日
	重点服务交付；首批结算；验收及宣传准备
	交付确认、实际结算结果、问题关闭记录和汇报素材



客户需要先确认的事项
优先确认：现有平台能开放哪些接口、谁负责审核和结算、服务券怎样抵扣、首批企业及供应商名单、首批可用资金。技术方案确认后再细化人力工期，八周安排以这些业务条件及时具备为前提。
	待确认项
	建议负责方
	建议确认时间

	≥20 / ≥30 还是 >20 / >30
	项目统筹
	11 月 15 日前

	A 档认定、标签企业及意向落地企业条件
	业务主管部门
	11 月 15 日前

	公示期限、异议、额度、有效期及补贴比例
	业务主管部门与资金管理方
	11 月 15 日前

	实际资金启动额度、付款责任及凭证要求
	资金管理方
	真实发券前

	试点供应商合同、价格和交付标准
	采购与运营负责人
	对应服务正式接单前

	系统接口、部署环境与安全要求
	现有平台方与技术负责人
	开发启动时

	宣传口径及首发时间
	客户宣传负责人
	对外发布前





产业服务超市一期技术方案
采用 Vue 前端与 Spring Boot 后端，按业务模块组织一个后端应用。先支持稳定的服务券业务流程、权限隔离和数据留痕，再按实际需要扩展服务品类与外部接口。
技术选型与版本原则
前端建议 Vue 3、TypeScript、Vite、Vue Router、Pinia；后台管理界面可选 Element Plus。企业端采用适配桌面与手机浏览器的页面。原型使用本地打包的 Vue 3.5.22 浏览器版，无外部网络依赖。
后端采用 Spring Boot、Spring Security 和团队熟悉的持久层方案。数据库建议 MySQL，使用迁移脚本管理结构；附件优先使用现有对象存储或受控文件服务。Redis 仅在已有部署或确有缓存、会话需求时引入，不作为订单正确性的唯一保障。
Spring Boot 的具体主版本、JDK 与依赖版本需在核对旧项目和客户环境后锁定，不直接照搬未知旧版本。官方当前文档说明其 JDK 下限，最终选型仍要核对对应版本兼容矩阵和维护状态。当前工作目录没有旧项目代码，因此本方案尚未完成旧项目适配验证。
官方参考：Vue https://vuejs.org/guide/introduction ；Spring Boot https://docs.spring.io/spring-boot/system-requirements.html 。版本核对日期 2026 年 11 月 6 日。
总体架构
浏览器通过 HTTPS 访问 Nginx，Nginx 提供前端静态文件并将 /api 请求转发到 Spring Boot。后端访问业务数据库和附件存储，外部平台通过适配模块连接。生产数据库与文件源地址不直接开放给企业用户。
建议采用模块化单体：一个后端部署单元，代码内分开企业、服务、券、订单、交付、结算、审计和对接模块。避免一期引入分布式事务和复杂微服务运维；后续可按稳定模块边界逐步拆分。
见流程图册中的“技术架构图”。身份认证优先复用现有平台；若不能复用，需确认自有账号方案、企业成员管理和账号找回责任。
模块与数据边界
	模块
	职责
	关键数据

	企业与权限
	企业资料、核验状态、成员及资格标签
	enterprise、enterprise_member、qualification

	服务与供应商
	产品、价格版本、服务标准、入库结果
	service_product、supplier、supplier_document

	申请与审核
	申请、补充、审核、公示与异议记录
	service_application、review_record、publicity_record

	服务券
	发放、额度账本、有效期及使用范围
	voucher、voucher_ledger

	订单与交付
	订单快照、交付凭证、企业确认及争议
	service_order、delivery_record、confirmation

	结算
	结算申请、审核、付款结果及对账
	settlement、payment_record

	资料与审计
	受控文件、动作日志、导出记录
	attachment、audit_log、export_job

	外部对接
	单点登录、目录同步及重试
	external_mapping、integration_job



关键数据设计
所有业务记录使用不可变主键和对外业务编号，保留创建时间、修改时间及业务归属。服务订单保存下单时产品名称、计价规则、合同版本、交付标准、供应商和抵扣金额快照，后续目录更新不改变已成立订单。
金额以数据库 DECIMAL 或整数分存储，接口统一明确单位；不得用浮点数直接核算。券账本按发放、冻结、释放、核销、冲正追加记录，不删除原始账目。原始额度 = 可用 + 冻结 + 已核销 + 已失效（考虑经审批的调整后核对）。
核心关联为企业 1:N 申请、申请 1:N 审核、申请 1:N 券、券 1:N 账本、订单 N:1 券、订单 1:N 交付。正式一期建议一笔订单使用一张券且只购买一个产品，拆单和多券合用留待业务明确后扩展。
结算和付款分别建模：一笔结算可以对应多次付款记录，但累计支付不得超过审核金额；业务取消或纠错通过独立冲正和审批流程完成。
状态与额度控制
	对象
	主流程
	异常与约束

	申请
	草稿 → 待审核 → 公示中 → 可发券 → 已发券
	退回补充后重新审核；公示异议未关闭不发券

	券
	可用 → 部分冻结或核销 → 用尽或到期
	状态之外独立记余额；到期未用额度失效，已冻结订单按规则处理

	订单
	待接单 → 服务中 → 待确认 → 已确认待结算 → 已完成
	待接单可取消并释放；服务中取消、部分交付走运营协调审批

	交付
	待提交 → 待企业确认 → 已确认
	企业可退回补充，不自动确认或自动核销

	结算
	待提交 → 待审核 → 待支付 → 部分支付或已支付
	退回补充；实际到账或付款回执核对后标记支付完成



关键事务和防重复处理
下单时，在同一数据库事务内校验企业归属、资格、券有效期、服务范围和余额；原子冻结额度、创建订单及账本。可使用版本号或带余额条件的 UPDATE，并检查受影响行数。并发失败返回明确提示，不能生成无额度支撑的订单。
下单、发券、确认和付款登记均接受幂等键，数据库对业务幂等键设置唯一约束。同一请求重试返回原结果；不同请求仍要通过余额和状态校验。
企业确认交付时，校验订单状态与企业身份，同一事务将冻结额度转为核销额度，并产生待结算记录。付款登记独立校验审批结果、累计金额及回执唯一性，不因生成结算单就标记已支付。
外部调用不得长期占用本地数据库事务。需要可靠通知时采用事务内事件表与后台重试任务，失败可查、可补偿；不得把接口超时当作已成功。
接口草案
	接口
	用途
	必要约束

	GET /api/v1/services
	查询已发布服务
	公开字段与后台字段分开

	POST /api/v1/applications
	提交申请
	企业归属、必填资料、幂等键

	POST /applications/{id}/review
	审核或退回
	岗位权限、状态、理由、版本号

	POST /applications/{id}/publicity-close
	结束公示并记录结果
	期限满足、异议处理、操作凭证

	POST /applications/{id}/issue
	发券
	额度授权、资金规则、不可重复发放

	POST /api/v1/orders
	使用服务券下单
	服务范围、余额、冻结、幂等键

	POST /orders/{id}/delivery
	提交交付成果
	供应商归属、受控附件

	POST /orders/{id}/confirm
	企业确认并核销
	企业归属、交付版本及状态

	POST /settlements/{id}/payments
	登记实际付款结果
	财务岗位、审批、金额和回执

	GET /api/v1/settlements/export
	导出结算资料
	数据范围、脱敏、导出留痕



权限与附件安全
正式权限同时检查角色和数据归属。企业只读写本企业记录；供应商只能操作自己承接的订单；审核人员和财务人员按授权范围处理；系统管理员管理账号权限，不默认具备业务审批权。页面按钮隐藏不能替代后端鉴权。
公示仅展示获准公开的字段，不直接暴露联系人、证件、银行账户或完整申请材料。附件检查类型、大小和恶意内容，存储区不允许任意执行；下载通过授权接口或短期签名地址，上传和下载均留痕。
日志记录操作者、时间、对象、动作、前后状态、理由和请求编号，屏蔽令牌和敏感正文。演示中的浏览器存储不具备生产安全和审计能力。
部署与运行
划分开发、测试、生产环境，配置与密钥分离。通过前端构建包、后端 JAR、数据库迁移脚本和版本清单发布；上线前备份，失败按明确版本回滚。数据库迁移需考虑向后兼容，不能只回滚代码而忽略结构变化。
数据库和附件都纳入备份，按客户确认的恢复目标制定周期并做恢复演练。监控请求错误、响应时长、券账本差额、卡住的订单、对接失败与存储容量；对账任务定期核对券、订单、核销和付款记录。
初始服务器规格与并发指标在用户规模、客户部署资源及附件量明确后，通过压测确定。本方案不对未经验证的并发量作承诺。
验证与验收重点
重点验证跨企业越权、供应商越权、重复发券、并发下单超额、过期券使用、重复确认、重复付款、公示异议阻断、交付退回、取消额度恢复、附件权限及恢复演练。
业务验收须使用测试企业演练后再开展真实试点；真实发券、合同和资金具备条件后，才计入年底业务成果。原型验收、软件验收、实际服务交付和财政结算分别留记录。


产业服务超市一期原型与交互说明
本原型用于确认页面结构、业务顺序与操作责任。界面采用服务超市、企业工作台、运营工作台、供应商工作台四个视角；角色切换只用于演示，正式系统按登录身份授权。
页面结构与完成范围
	页面编号
	页面
	本次原型能力

	P01
	服务超市首页
	搜索、类型筛选、21 项示例服务卡片

	P02
	服务详情
	查看示例价格、机构、对象和交付说明

	P03
	服务券申请或服务预约
	选择服务、填写需求、校验并提交

	P04
	我的服务券
	查看状态、补充后重新提交、余额与下单

	P05
	我的订单
	查看进度、待接单取消、确认或退回交付

	P06
	企业资料
	维护模拟基础资料，标签只读

	P07
	运营总览
	按本地操作记录统计申请、券、订单和结算

	P08
	申请审核与发券
	退回、通过、公示完成模拟、发券

	P09
	服务与供应商目录
	展示字段，不含增删改和真实入库

	P10
	结算台账
	查看待结算订单、登记模拟付款、导出 CSV

	P11
	供应商待办与交付
	接单、提交交付说明、补充交付

	P12
	预约需求与操作记录
	标记已联系、查看本地演示动作日志



首页与服务详情
首页第一屏解释平台用途，突出服务券申请入口，随后展示核心服务。数量指标写明建设目标或示例数据，不能与真实成果混用。
服务按线上闭环、重点试点、展示预约分类。详情至少说明适用对象、服务内容、机构、计价方式、交付标准和办理入口。展示类只允许预约，不发券、不扣减额度。
正式目录需补充上下架、价格版本、供应商资质、合同与产品标准管理；这些工作在技术方案范围内，本次界面只展示字段。
申请字段与校验
	字段
	规则
	说明

	企业名称
	必填，正式版从认证主体取得
	原型在企业资料中维护

	服务品类
	必选
	决定申请表和券使用范围

	申请额度
	闭环服务填写；演示大于 0 且不超过 100 万元
	演示上限不是政策额度

	服务需求
	必填
	说明用途和期望成果

	班车专项信息
	线路、人数、服务周期
	原型合并文本输入，正式版拆字段

	公寓专项信息
	人数、房型、服务周期
	房源确认后形成实际订单方案

	资格与附件
	正式系统按服务及资格规则配置
	原型不采集真实证照和银行资料



按钮与页面流转
P01 查看详情进入 P02；详情申请进入 P03；提交服务券申请后进入 P04。运营在 P08 审核及模拟公示后发券，企业回到 P04 使用券下单，再进入 P05 查看订单。
供应商在 P11 接单并填写交付说明；企业在 P05 确认或退回。确认后，运营在 P10 登记模拟付款结果并导出台账。展示预约提交后返回首页，运营在 P12 查看和跟进。
所有关键动作都按状态显示。重复发券、重复确认和已取消订单继续处理被状态校验阻断。操作结果以提示条反馈，同时更新列表状态。
异常与边界表现
申请不完整时提示补充；审核退回显示原因并允许修改需求后重新提交。余额不足时阻止下单。待接单订单可以取消并恢复额度；服务中取消、部分交付及退款暂不在交互演示中，正式方案需要运营协调和审批。
交付退回后回到服务中，供应商再次提交说明。付款参考号为空时不允许完成结算登记。浏览器存储失败时显示提示，本次打开仍可操作。
演示资料保存在当前浏览器，换设备或浏览器不会自动同步。重置只清除申请、券、订单、预约和操作记录，企业资料保留。独立 file 打开时是否可持久化取决于浏览器；如不允许，使用本地 HTTP 预览。
原型与正式系统的差别
本次已经实现可点击的主流程、异常分支、动态统计和 CSV 导出。未实现真实登录、企业认证、资质审核、真实文件上传、合同签署、支付、公示等待、短信和外部平台对接。
原型只模拟一家企业和一组供应商，供应商角色能查看演示环境内所有订单。正式系统必须按机构隔离。原型采用单页面 Vue 和本地存储，生产开发采用前后端分离工程，不直接将浏览器数据作为业务数据库。
正式结算存在资料提交、审核和支付等步骤；演示折叠为“待结算 → 登记模拟付款结果”。流程图和技术方案保留正式状态，便于后续展开。
评审时如何确认
评审顺序为企业申请、运营办理、供应商交付、企业确认、结算归档。每页确认字段是否够用、谁有权操作、结果是否清楚。优先冻结流程与数据，视觉细节可以继续调整。
页面截图随交付包提供，展示服务超市、申请页、运营审核、供应商交付和结算台账。截图中的完成状态均由演示动作产生，不代表客户实际业务。


交互演示与页面画面
交付包入口为 index.html，交互原型为 demo/index.html。以下截图为模拟办理场景。完整操作方法见本汇编的演示说明。
服务超市首页
[image: ]
按服务成熟度区分线上闭环、重点试点和展示预约；建设目标与实际业务数据分开标注。


企业申请
[image: ]
企业先填写需求，重点试点补充线路或入住信息；正式资格通过后台审核。


运营审核
[image: ]
审核人员可以通过或退回补充，正式公示期限与异议处理不得省略。


供应商交付
[image: ]
供应商提交交付凭证说明，企业确认后才进入核销和结算。


结算台账
[image: ]
平台登记付款结果并导出台账，不执行实际转账；正式结算还需资料和岗位审批。


产业服务超市一期业务流程与时序图
业务流程图用于向客户解释办理顺序，时序图用于说明参与方与系统的协作。图中正式流程与原型简化流程分别标注，避免把演示按钮视为实际审批或付款。
业务全流程
企业浏览服务并提交申请，审核岗位核验资格、额度及资料；通过后按规定公示并处理异议。满足发放条件后发券，企业选择允许使用的服务下单。供应商交付，企业确认后核销，结算岗位审核资料并登记实际付款结果。
退回申请回到补充环节；交付不符回到供应商补充；结算资料不符退回补充。真实公示期限、异议处理和付款审批不能用演示中的快捷按钮替代。
[image: ]


申请审核与发券时序
发券前同时校验审核结论、公示结果、资金或额度授权。发券和额度账本在本地数据库同一事务中落库，重复请求不重复增加额度。消息通知失败可以重试，但不得重复发券。
[image: ]


下单与服务券冻结时序
订单创建同时保存产品快照与冻结额度。请求重试使用幂等键；并发下单通过数据库条件更新或锁控制，余额不足时整体回滚。服务供应商只收到已成功创建的订单。
[image: ]


交付确认与结算时序
供应商提交受控附件或交付记录，企业核验后确认；确认动作将冻结额度转为已核销并创建待结算记录。之后结算岗位审核资料，付款由实际责任方执行，平台核对付款凭证后登记结果。
企业退回交付时不核销。结算审核不通过时不登记已支付。付款过程可以部分支付，原型仅演示一次全额登记。
[image: ]


技术架构图
浏览器界面、后端应用、业务数据库、附件存储和外部平台通过明确边界连接。图中外部接口均为拟对接能力，尚未确认接口可用性。
图册提供 SVG 可查看图和 Mermaid 可编辑源文件。直接打开本页即可看图，无需联网或安装绘图工具。
[image: ]


产业服务超市一期演示说明
建议用 10 分钟讲清楚一件事：企业如何取得一项服务，平台如何帮助各方办理并留下记录。演示从服务超市进入，按角色切换推动流程，不要求讲解人理解代码。
打开与准备
打开交付包 index.html，点击“进入交互演示”。建议使用桌面浏览器；演示依赖已随包提供，无需联网。首次演示点击“重置演示”，确认没有遗留订单。
页面顶栏始终标注模拟环境。不要填写真实企业证件、银行资料或个人敏感信息。演示前准备一个模拟付款参考号，例如 DEMO-PAY-001；交付说明可以填写“模拟算力账号已开通，资源包已交付并附使用说明”。
如浏览器不支持直接打开后的存储，可在交付包目录执行 python3 -m http.server 8765，再访问 http://127.0.0.1:8765/ 。这个命令仅提供本地预览，不是生产部署。
十分钟主线讲解
	时间
	操作
	可以直接使用的讲解

	0—1 分钟
	企业角色打开首页
	这里把服务集中起来。企业先了解服务，再申请支持，所有进度都有记录。

	1—2 分钟
	算力服务 → 查看详情 → 申请
	先看清服务内容、提供机构和交付标准，再说明企业需求。这里的价格只是示例。

	2—3 分钟
	填写 10000 元示例额度并提交
	申请提交后还不能直接使用，要先完成审核和规定的公示。

	3—4 分钟
	切换运营 → 申请审核 → 通过并公示 → 模拟公示完成并发券
	正式办理有公示期限和异议处理，今天用按钮演示通过后的结果。

	4—5 分钟
	切换企业 → 我的服务券 → 使用此券下单
	企业把额度用在允许的服务上。下单先冻结，不能重复花。

	5—6 分钟
	切换供应商 → 接受订单 → 填交付说明 → 提交交付
	供应商办理后提交成果，平台记录什么时候交付、交付了什么。

	6—7 分钟
	切换企业 → 我的订单 → 确认交付并核销
	企业核验服务结果。未达到约定可以退回，不能仅凭供应商提交就结算。

	7—8 分钟
	切换运营 → 结算台账 → 填参考号 → 登记模拟付款结果 → 导出
	这里记录结算结果并导出资料。实际付款由指定责任方完成，平台没有转账。

	8—9 分钟
	运营总览和操作记录
	刚才的申请、券、订单与结算都能查到，统计来自本次演示动作。

	9—10 分钟
	返回服务超市，展示班车、公寓及预约类服务
	重点企业服务增加具体需求；其他服务先能看、能预约，一期按成熟度推进。



补充演示场景
申请退回：企业提交网络服务申请；运营填写“请补充开通地址”，点击退回补充；企业在我的服务券中修改需求后重新提交。说明平台能明确告知需要补什么，而不是让企业反复打电话。
交付退回：供应商提交交付后，企业填写“请补充开通记录”并退回；供应商重新提交，企业再确认。说明未确认的成果不会进入结算。
取消订单：使用服务券下单后，在供应商接单前取消，回到我的服务券查看可用额度恢复。
重点服务：选择通勤班车，填写“示例园区至交通枢纽，30 人，试运行 1 周”；人才公寓填写人数和周期。A 档资格仍需正式审核，表单不自动赋予资格。
展示预约：选择人才培训等展示服务，提交需求，切换运营进入预约需求并标记已联系。此流程不发券也不产生结算。
常见问题的回答
	客户可能问
	建议回答

	这是不是直接给企业发钱
	本方案围绕服务券取得服务，资金如何结算按最终管理规则执行，原型不转账。

	所有服务都必须年底办完吗
	5 项核心服务需要跑通，班车和公寓做重点试点，其余服务先上架预约。

	2 亿元已经到账了吗
	这是材料中的资金池规划，实际启动额度与拨付节奏还需要资金管理方明确。

	为什么要企业确认
	确认服务确实交付，后续结算才有依据；有问题可以退回补充。

	是否要重做现有平台
	优先复用现有入口和货架，先核实接口，本原型独立打开仅为了评审。

	页面数字是实际成果吗
	不是。建设目标、示例目录和演示办理结果都已分开标注。

	以后能增加服务吗
	可以在公共申请、券、订单和交付框架上增加产品及专项字段，特殊规则仍需评估。

	演示能直接上线使用吗
	不能。正式系统还需后端、权限、接口、业务规则、安全验证和部署验收。



这次评审需要留下什么结论
记录每个争议点对应的页面或流程编号、修改意见、业务负责人和确认日期。必须确定一期服务范围、审核责任、券规则、接口边界、资料清单和验收标准。
讲解结束时可以说：“今天先确认办理顺序和页面是否符合实际工作。规则明确后，我们据此开发；年底是否形成成果，要由真实服务和结算记录证明。”
产业服务超市一期方案  |  
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